## ведомость_мтр
Щебень фр. 5-10 | Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. | Unnamed: 2
Щебень фр. 10-20 | Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647.
Щебень фр. 20-40 | Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647.
Щебень фр. 40-70 | Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647.
Пленка
Бетонная смесь B15 W4 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №7504/1 от 23.12.23г.
Бетонная смесь B10 W4 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №101 от 18.01.24г.
Бетонная смесь B10 W4 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №146 от 22.01.24г.
Бетонная смесь B10 W4 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №147 от 22.01.24г.
Бетонная смесь B10 W4 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №229 от 06.02.24г.
Бетонная смесь B10 W4 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №264/1 от 09.02.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 27.02.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 05.03.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 11.03.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 15.03.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 18.03.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 20.03.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 26.03.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 01.04.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 03.04.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 04.04.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 05.04.24г.
Бетонная смесь B25 W8 F200 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 09.04.24г.
Проволока вязальная ?1.2 | Документ о качестве №0135942
Арматура ?6 А240 | Документ о качестве №2306801
Арматура ?10 А240 | Документ о качестве №2316817
Арматура ?12 А500С | Документ о качестве №2337033
Арматура ?12 АI | Сертификат качества №Г12-6030
Арматура ?18 А500С | Сертификат качества №KZ 392-24
Арматура ?18 А500С | Сертификат качества №KZ 348-23
Арматура ?18 А500С | Сертификат качества №KZ 392-24
Арматура ?20 А500С | Сертификат качества №KZ 446-24
Арматура ?20 А500С | Сертификат качества №KZ 314-23
Арматура ?22 А500С | Сертификат качества №KZ 358-23
Арматура ?22 А500С | Сертификат качества №KZ 120-24

## виды_и_объемы_работ
Снятие ПРС | шт | 1
Разработка грунта в котловане | м3 | 2
Ручная доработка грунта | м3 | 3
Устройство бетонного основания | м3 | 4
Монтаж опалубки | шт | 5
Демонтаж опалубки | шт | 6
Армирование | м | 7
Монтаж анкеров | шт | 8
Бетонирование | м3 | 9
Нанесение гидроизоляции | м | 10
Обратная засыпка | м | 11
Срубка свай | шт | 12
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 13
Устройство щебеночного основания | м3 | 14

## вор
Срубка свай | шт | 28 | 1
Срубка свай | шт | 9 | 2
Срубка свай | шт | 9 | 3
Срубка свай | шт | 9 | 4
Срубка свай | шт | 21 | 5
Срубка свай | шт | 23 | 6
Срубка свай | шт | 33 | 7
Срубка свай | шт | 21 | 8
Срубка свай | шт | 29 | 9
Срубка свай | шт | 22 | 10
Срубка свай | шт | 22 | 11
Срубка свай | шт | 13 | 12
Срубка свай | шт | 21 | 13
Срубка свай | шт | 13 | 14
Срубка свай | шт | 13 | 15
Срубка свай | шт | 6 | 16
Срубка свай | шт | 36 | 17
Срубка свай | шт | 48 | 18
Срубка свай | шт | 45 | 19
Срубка свай | шт | 14 | 20
Срубка свай | шт | 7 | 21
Срубка свай | шт | 24 | 22
Срубка свай | шт | 23 | 23
Срубка свай | шт | 23 | 24
Срубка свай | шт | 17 | 25
Срубка свай | шт | 14 | 26
Ручная доработка грунта | м3 | 19,04 | 27
Ручная доработка грунта | м3 | 1,18 | 28
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 0,71 | 28
Ручная доработка грунта | м3 | 1,9 | 29
Засыпка щебнем (перекоп) | м4 | 6,04 | 29
Ручная доработка грунта | м3 | 7,08 | 30
Ручная доработка грунта | м3 | 4,6 | 31
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 4,14 | 31
Ручная доработка грунта | м3 | 8,88 | 32
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 4,12 | 32
Ручная доработка грунта | м3 | 0,97 | 33
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 3,09 | 33
Ручная доработка грунта | м3 | 1,47 | 34
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 1,89 | 34
Ручная доработка грунта | м3 | 0,17 | 35
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 3,54 | 35
Ручная доработка грунта | м3 | 1,39 | 36
Ручная доработка грунта | м3 | 0,53 | 37
Засыпка щебнем (перекоп) | м3 | 29,06 | 37
Устройство щебеночного основания | м3 | 6,46 | 38
Устройство щебеночного основания | м3 | 2,18 | 39
Устройство бетонного основания | м3 | 0,54 | 40
Устройство бетонного основания | м3 | 1,49 | 41
Устройство бетонного основания | м3 | 6,6 | 42
Устройство бетонного основания | м3 | 3,89 | 43
Устройство бетонного основания | м3 | 6,99 | 44
Устройство бетонного основания | м3 | 5 | 45
Устройство бетонного основания | м3 | 8,04 | 46
Устройство бетонного основания | м3 | 2,47 | 47
Устройство бетонного основания | м3 | 0,58 | 48
Устройство бетонного основания | м3 | 4,3 | 49
Устройство щебеночного основания | м3 | 1,07 | 50
Устройство щебеночного основания | м3 | 10,87 | 51
Бетонирование | м3 | 30,78 | 52
Срубка свай | шт | 21 | 53
Срубка свай | шт | 33 | 54
Срубка свай | шт | 39 | 55
Срубка свай | шт | 23 | 56
Срубка свай | шт | 30 | 57
Срубка свай | шт | 25 | 58
Срубка свай | шт | 31 | 59
Срубка свай | шт | 30 | 60
Срубка свай | шт | 32 | 61
Срубка свай | шт | 17 | 62
Срубка свай | шт | 18 | 63
Срубка свай | шт | 33 | 64
Срубка свай | шт | 30 | 65
Срубка свай | шт | 30 | 66
Срубка свай | шт | 17 | 67
Срубка свай | шт | 33 | 68
Срубка свай | шт | 13 | 69
Срубка свай | шт | 13 | 70
Срубка свай | шт | 13 | 71
Срубка свай | шт | 17 | 72
Срубка свай | шт | 13 | 73
Срубка свай | шт | 13 | 74
Срубка свай | шт | 14 | 75
Срубка свай | шт | 13 | 76
Срубка свай | шт | 13 | 77
Срубка свай | шт | 16 | 78
Срубка свай | шт | 20 | 79
Срубка свай | шт | 9 | 80
Срубка свай | шт | 14 | 81
Срубка свай | шт | 38 | 82
Срубка свай | шт | 45 | 83
Срубка свай | шт | 17 | 84
Срубка свай | шт | 14 | 85
Срубка свай | шт | 33 | 86
Срубка свай | шт | 14 | 87
Срубка свай | шт | 14 | 88
Срубка свай | шт | 10 | 89
Срубка свай | шт | 18 | 90
Срубка свай | шт | 18 | 91
Срубка свай | шт | 13 | 92
Бетонирование | м3 | 15,07 | 95
Бетонирование | м3 | 17,28 | 100
Бетонирование | м3 | 20,80 | 103
Срубка свай | шт | 41 | 104

## журнал_аоср
11 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/19/2024 | 01/29/2024 | 01/01/2026 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY12 - SY13/SX16 - SX18 в количестве 28 шт. | 12_Срубка свай_28_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Щебень фр. 20-40 - Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. ; Щебень фр. 10-20 - Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. ; Щебень фр. 5-10 - Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY12 - SY13/SX16 - SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX16-SX18. №РС-043
12 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/17/2023 | 11/18/2023 | 11/18/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY15 - SY16/ SX6 - SX6-1 в количестве 9 шт. | 12_Срубка свай_9_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осяхSY15 - SY16/ SX6 - SX6-1. | Да | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY15-SY16. №РС-027
13 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 11/19/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX6 - SX6-1/SY12 - SY13 в количестве 9 шт. | 12_Срубка свай_9_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SX6 - SX6-1/SY12 - SY13. | Да | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY12-SY13. №РС-037
14 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/17/2023 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX6 - SX 6-1/ SY13 - SY14 в количестве 9 шт. | 12_Срубка свай_9_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SX6 - SX 6-1/ SY13 - SY14. | Да | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY1-SY14. №РС-035
15 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/27/2023 | 11/29/2023 | 11/29/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX7-SX8 в количестве 21 шт. | 12_Срубка свай_21_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17-SY16/SX7-SX8. | Да | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX7-SX8. №РС-015
16 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/18/2023 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX13-SX14 в количестве 23 шт. | 12_Срубка свай_23_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17-SY16/SX13-SX14. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX13-SX14. №РС-021
17 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/18/2023 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY16-SY17/SX14-SX16 в количестве 33 шт. | 12_Срубка свай_33_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16-SY17/SX14-SX16. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX14-SX15. №РС-022; Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX12-SX14. №РС-022/1
18 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/14/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY16-SY17/SX15-SX16 в количестве 21 шт. | 12_Срубка свай_21_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16-SY17/SX15-SX16. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX15-SX16. №РС-023
19 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/17/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY14 - SY15/SX6 - SX7 в количестве 29 шт. | 12_Срубка свай_29_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY14 - SY15/SX6 - SX7. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY14-SY15. №РС-029
20 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/15/2023 | 12/02/2023 | 12/02/2023 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SY12-SY13/SX2-SX3-1 в количестве 22 шт. | 12_Срубка свай_22_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SY12 - SY13/SX2-SX3-1. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX2-SX3-1. №РС-010
21 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/15/2023 | 12/02/2023 | 12/02/2023 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SY12 -SY13/SX4 - SX5-1 в количестве 22 шт. | 12_Срубка свай_22_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SY12 -SY13/SX4 - SX5-1. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SX13-SX4-SX5-1. №РС-011
22 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/01/2023 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SY17/SX2-SX3 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SY17SX2-SX3. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX2-SX3. №РС-002
23 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/14/2023 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX10-SX11 в количестве 21 шт. | 12_Срубка свай_21_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17-SY16/SX10-SX11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX10-SX11. №РС-018
24 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/05/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SY17/SX3-SX4 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SY17SX3-SX4. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX3-SX4. №РС-003
25 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/05/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SY17/SX4-SX5 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SY17SX4-SX5. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX4-SX5. №РС-004
26 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/06/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SY17/SX5-SX6 в количестве 6 шт. | 12_Срубка свай_6_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SX1/SY16-SY15. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX5-SX6. №РС-005
27 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/15/2023 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SX2/SY14-SY16 в количестве 36 шт. | 12_Срубка свай_36_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SX2/SY14-SY16. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX2-SY14-SY16. №РС-012
28 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/19/2023 | 12/26/2023 | 12/26/2023 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY14 - SY15/SX13 - SX15 в количестве 48 шт. | 12_Срубка свай_48_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY14 - SY15/SX13 - SX15. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX13-SX15. №РС-032
29 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/30/2023 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SX3-SX5/SY14-SY16 в количестве 45 шт. | 12_Срубка свай_45_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SX3-SX5/SY14-SY16. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX3-SX5-SY14-SY16. №РС-013
30 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SX1/SY14-SY13 в количестве 14 шт. | 12_Срубка свай_14_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SX1/SY14-SY13. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY13-SY14. №РС-008
31 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SX1/SY13-SY12 в количестве 7 шт. | 12_Срубка свай_7_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SX1/SY13-SY12. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY12-SY13. №РС-009
32 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/07/2023 | 01/14/2024 | 01/14/2024 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SY17/SX1-SX2, SX1/SY17-SY16 в количестве 24 шт. | 12_Срубка свай_24_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SY17/SX1-SX2, SX1/SY17-S16. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX1-SX2, SX1-SY17-SY16. №РС-001
33 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/13/2024 | 01/14/2024 | 01/14/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX11-SX12 в количестве 23 шт. | 12_Срубка свай_23_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17-SY16/SX11-SX12. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX11-SX12. №РС-019
34 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/28/2023 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY16- SY17/SX16 - SX17 в количестве 23 шт. | 12_Срубка свай_23_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16- SY17/SX16 - SX17. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX16-SX17. №РС-024
35 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/25/2024 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX18/SY8-SY9 в количестве 17 шт. | 12_Срубка свай_17_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX18/SY8-SY9. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY8-SY9. №РС-047
36 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/25/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX18/SY6-SY7 в количестве 14 шт. | 12_Срубка свай_14_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX18/SY6-SY7. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY6-SY7. №РС-049
37 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/01/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY15/SX7-SX12. Объём разработанного грунта 19,04м3. | 3_Ручная доработка грунта_19,04_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY15/SX7-SX12. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY15/SX7-SX12. №Е1-001
38 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/03/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY17/SX9-SX18. Объём разработанного грунта 1,18м3. | 3_Ручная доработка грунта_1,18_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_0,71_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17/SX9-SX18. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX9-SX10, SY17/SX10-SX11, SY17/SX12-SX13. №Е1-002; Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX13-1SX14, SY17/SX14-SX15, SY17/SX17-SX18. №Е1-003
39 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/04/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY17/SX11-SX18. Объём разработанного грунта 1,9м3. | 3_Ручная доработка грунта_1,9_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_6,04_м4 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17/SX11-SX18. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX15-SX16, SY17/SX17-SX18. №СА-001; Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX11-SX17, SY17/SX18. №СА-002
40 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/01/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY14- SY17/SX18. Объём разработанного грунта 7,08м3. | 3_Ручная доработка грунта_7,08_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY14- SY17/SX18. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17-SY14/SX18. №СА-003
41 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/03/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY16-SY17/SX6-SX12. Объём разработанного грунта 4,14м3. | 3_Ручная доработка грунта_4,6_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_4,14_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16-SY17/SX6-SX12. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX6-SX8, SY17/SX9-SX12, SX8-SX10/SY17-SY16/ №СА-004
42 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/04/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY15-SY16/SX6-SX17. Объём разработанного грунта 3,09м3. | 3_Ручная доработка грунта_8,88_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_4,12_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY15-SY16/SX6-SX17. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY16/SX6-SX8, SY16/SX12-SX17. №СА-005
43 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/05/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY14/SX7-SX17. Объём разработанного грунта 8,88м3. | 3_Ручная доработка грунта_0,97_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_3,09_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY14/SX7-SX17. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY14/SX7, SY14/SX10, SY14/SX11-SX14, SY14/SX15-SX17. №СА-006
44 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/06/2023 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY13/SX10-SX15. Объём разработанного грунта 1,47м3. | 3_Ручная доработка грунта_1,47_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_1,89_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY13/SX10-SX15. | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SY13-SY14/SX6, SY14-SY15/SX6, SY15-SY16/SX6. №С-007
45 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/07/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY13-SY16/SX6. Объём разработанного грунта 0,17м3. | 3_Ручная доработка грунта_0,17_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_3,54_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY13-SY16/SX6. | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SX6/SY13-SY14, SX6/SY14-SY15, SX6/SY15-SY16. №СА-008
46 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/08/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY16-SY17/SX6-SX8. Объём разработанного грунта 1,39м3. | 3_Ручная доработка грунта_1,39_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SX6/SY16-SY17. №СА-009; Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX6-1SX7, SY17/SX7-SX8. №СА-011
47 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/09/2023 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | Цех окраски кузовов. Ручная доработка грунта в осях SY17/SX1-SX6. Объём разработанного грунта 1,39м3. | 3_Ручная доработка грунта_0,53_м3; 13_Засыпка щебнем (перекоп)_29,06_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6. | Не применялись | Отсутствуют | Устройство основания под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX1-SX5, SY17/SX5-SX6. №СА-014
48 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | Цех окраски кузовов. Устройство щебеночного основания под монолитные фундаменты в осях SY15/SX7-SX12. Объём щебня - 6,46м3. | 14_Устройство щебеночного основания_6,46_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 29. | Щебень фр. 40-70, Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в осях SY15/SX7-SX12. | Нет | Исполнительная схема подготовки цебеночного основания в осях SY15/SX7-SX16. №С1-001
49 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | Цех окраски кузовов. Устройство щебеночного основания под монолитные фундаменты в осях SY17/SX9-SX13. Объём щебня - 2,18м3. | 14_Устройство щебеночного основания_2,18_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 21.1. | Щебень фр. 40-70, Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях SY17/SX9-SX13. | Нет | Исполнительная схема устройства щебёночной подготовки в осях SY17/SX9-SX10, SY17/SX10-SX11, SY17/SX12-SX13. №С1-002
50 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/23/2023 | 12/23/2023 | 12/23/2023 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY17/SX9-SX13. Объём бетона - 2,18м3. | 4_Устройство бетонного основания_0,54_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №14, 21.1. | Бетонная смесь B15 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №7504/1 от 23.12.23г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях SY17/SX9-SX13. | Нет | Исполнительная схема подготовки бетонного основания под Фм в осях SY17/SX13-1 -SX14, SY17/SX14-SX15, SY17/SX17-SX18. №С1-003
51 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/23/2023 | 12/23/2023 | 12/23/2023 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY17/SX15-SX18. Объём бетона - 1,49м3. | 4_Устройство бетонного основания_1,49_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №14, 20, 21.1. | Бетонная смесь B15 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №7504/1 от 23.12.23г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях SY17/SX15-SX18. | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SX15-SX16/SY17, SX17-SX18/SY17. №С-001
52 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/23/2023 | 12/23/2023 | 12/23/2023 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY17/SX11-SX15, SY17/SX16-SX17. Объём бетона - 1,49м3. | 4_Устройство бетонного основания_6,6_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №14, 21.1, 22, 23, 23.1. | Бетонная смесь B15 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №7504/1 от 23.12.23г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях SY17/SX11-SX15, SY17/SX16-SX17. | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SY17/SX11-SX15, SY17/SX16-SX18. №С-002
53 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/23/2023 | 12/23/2023 | 12/23/2023 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY14-SY17/SX18. Объём бетона - 3,89м3. | 4_Устройство бетонного основания_3,89_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №14, 21.1, 21.2, 25. | Бетонная смесь B15 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №7504/1 от 23.12.23г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях SY14-SY17/SX18. | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SY17-SY14/SX18. №С-003
54 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/23/2023 | 12/23/2023 | 12/23/2023 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY16-SY17/SX6-SX13. Объём бетона - 6,99м3. | 4_Устройство бетонного основания_6,99_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 21.1, 22, 24.1, 26, 44. | Бетонная смесь B15 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №7504/1 от 23.12.23г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях SY16-SY17/SX6-SX13. | Нет | Исполнительная схема устройства бетонной подготовки в осях SY17/SX6-SX8, SY17/SX9-SX12, SX8-SX9/SY17-SY16. №С-004
55 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/18/2024 | 01/18/2024 | 01/18/2024 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY16/SX6-1-SX13-1. Объём бетона - 5м3. | 4_Устройство бетонного основания_5_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 14, 21.1, 22, 23, 23.1, 24. | Бетонная смесь B10 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №101 от 18.01.24г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема устройства бетонной подготовки в осях SY16/SX6-1 - SX8, SY16/SX6, SY16/SX12-SX13-1, ST16/SX14-SX15, SY16/SX15-SX16, SY16/SX16-SX17. №С-005
56 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/22/2024 | 01/22/2024 | 01/22/2024 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY14/SХ7-SX17. Объём бетона - 8,04м3. | 4_Устройство бетонного основания_8,04_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 14, 28, 29, 33, 33.1, 35, 36, 37. | Бетонная смесь B10 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №146 от 22.01.24г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SY14/SX7, SY14/SX10, SY14/SX11-SX14, SY14/SX15-SX17. №С-006
57 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/22/2024 | 01/22/2024 | 01/22/2024 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонного основания под монолитные фундаменты в осях SY13-SY16/SХ6. Объём бетона - 2,47м3. | 4_Устройство бетонного основания_2,47_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 21. | Бетонная смесь B10 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №147 от 22.01.24г. | 4_Устройство бетонного основания_2,47_м3 | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SY13-SY14/SX6, SY14-SY15/SX6, SY15-SY16/SX6. №С-007
58 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/06/2024 | 02/06/2024 | 02/06/2024 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонной подготовки монолитных фундаментов в осях SY16-SY17/SX6 | 4_Устройство бетонного основания_0,58_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 21. | Бетонная смесь B10 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №229 от 06.02.24г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SY16-SY17/SX6. №С-008
59 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | Цех окраски кузовов. Устройство бетонной подготовки монолитных фундаментов в осях SY13/SX12, SY13/SX13-1 - SX15 | 4_Устройство бетонного основания_4,3_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 14, 33, 37 | Бетонная смесь B10 W4, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №264/1 от 09.02.24г. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема бетонной подготовки в осях SY13/SX12, SY13/SX13-1 - SX15. №С-009
60 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Цех окраски кузовов. Устройство щебеночного основания фундаментов в осях SY/SX1-SX5, SY17/SX5-SX6 | 14_Устройство щебеночного основания_1,07_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, 21. | Щебень фр. 40-70, Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. | 4_Устройство бетонного основания_2,47_м3 | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски кузовов в осях | Нет | Исполнительная схема устройства щебеночной подготовки в осях SY/SX1-SX5, SY17/SX5-SX6. №С-011
61 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 02/11/2024 | Цех окраски пластика. Устройство щебеночного основания фундаментов в осях SY/SX1-SX5, SY17/SX5-SX6 | 14_Устройство щебеночного основания_10,87_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, ,20, 21. | Щебень фр. 40-70, Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. | Отсутствуют | Устройство армирования монолитных фундаментов в цехе окраски пластика в осях | Нет | Исполнительная схема подготовки щебеночного основания в осях SY17/SX1-SX5, SY17/SX5-SX6. №С-014
62 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/05/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | Цех окраски кузовов. Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1-5шт, Фм2-11шт в осях SY17/SX9-SX13. Объём уложенного бетона - 30,78м3. | 9_Бетонирование_30,78_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, ,20, 21. | Бетонная смесь B25 W8 F200, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 05.03.24г.; Бетонная смесь B25 W8 F200, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 07.03.24г. | Отсутствуют | Армирование 2-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устройства фундаментов первой ступени в осях SY17/SX9-SX13. №С4-001
63 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/28/2023 | 01/15/2024 | 01/15/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY16 - SY17/SX17 - SX18 в количестве 21 шт. | 12_Срубка свай_21_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16 - SY17/SX17 - SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX17-SX18. №РС-025
64 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/14/2023 | 01/16/2024 | 01/16/2024 | Цех окраски кузовов Срубка свай в осях SY16-SY17/SX12-SX14 в количестве 33 шт. | 12_Срубка свай_33_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16-SY17/SX12-SX14. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX12-SX13. №РС-020; Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX12-SX14. №РС-020/1
65 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/18/2023 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY14 - SY15/SX15 - SX17 в количестве 39 шт. | 12_Срубка свай_39_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY14 - SY15/SX15 - SX17. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX15-SX17. №РС-033
66 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/16/2024 | 01/18/2024 | 01/18/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX18/SY14 - SY15 в количестве 23 шт. | 12_Срубка свай_23_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SX18/SY14 - SY15. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY14-SY15. №РС-034
67 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/21/2023 | 01/18/2024 | 01/18/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX13-SX15/SY9-SY8 в количестве 30 шт. | 12_Срубка свай_30_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX13-SX15/SY9-SY8. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX15-SY9-SY8. №РС-052
68 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/18/2023 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY12 - SY13/SX9 - SX11 в количестве 25 шт. | 12_Срубка свай_25_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY12 - SY13/SX9 - SX11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX9-SX11. №РС-039
69 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/17/2024 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY12 - SY13/SX13 - SX13-1 в количестве 31 шт. | 12_Срубка свай_31_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY12 - SY13/SX13 - SX13-1. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX13-SX13-1. №РС-041
70 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/18/2023 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX13-SX15/SY11-SY10 в количестве 30 шт. | 12_Срубка свай_30_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX13-SX15/SY11-SY10. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX15-SY11-SY10. №РС-051
71 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/24/2023 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX13-SX15/SY6-SY7-1 в количестве 32 шт. | 12_Срубка свай_32_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX13-SX15/SY6-SY7-1. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX15-SY6-SY7-1. №РС-053
72 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/19/2024 | 01/20/2024 | 01/20/2024 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SX1/SY16-SY15 в количестве 17 шт. | 12_Срубка свай_17_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SY17/SX5-SX6. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY15-SY16. №РС-006
73 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/19/2024 | 01/20/2024 | 01/20/2024 | Цех окраски пластика. Срубка свай в осях SX1/SY15-SY14 в количестве 18 шт. | 12_Срубка свай_18_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №4, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски пластика в осях SX1/SY15-SY14. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY14-SY15. №РС-007
74 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/18/2024 | 01/20/2024 | 01/20/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY12 - SY13/SX11 - SX12 в количестве 33 шт. | 12_Срубка свай_33_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY12 - SY13/SX11 - SX12. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX11-SX12. №РС-040
75 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/18/2024 | 01/20/2024 | 01/20/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY12 - SY13/SX14 - SX15 в количестве 30 шт. | 12_Срубка свай_30_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY12 - SY13/SX14 - SX15. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX14-SX15. №РС-042
76 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/24/2023 | 01/20/2024 | 01/20/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX16/SY6-SY11 в количестве 30 шт. | 12_Срубка свай_30_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX16/SY6-SY11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX16-SY11-SY6. №РС-054
77 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/12/2024 | 01/20/2024 | 01/20/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY8- SY10/SX17-SX18 в количестве 17 шт. | 12_Срубка свай_17_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY8- SY10/SX17-SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY8-SY10. №РС-056
78 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/14/2023 | 01/21/2024 | 01/21/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY16-SY17/SX9-SX11 в количестве 33 шт. | 12_Срубка свай_33_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16-SY17/SX9-SX11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX9-SX10. №РС-017; Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX9-SX11. №РС-017/1
79 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/20/2024 | 01/22/2024 | 01/22/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY8/SX17-SX18 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY8/SX17-SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY8. №РС-057
80 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/20/2024 | 01/22/2024 | 01/22/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY6 - SY7-1/SX17-SX18 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY6 - SY7-1/SX17-SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY7-SY7-1. №РС-058
81 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/22/2024 | 01/23/2024 | 01/23/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY5/SX16-SX17 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY5/SX16-SX17. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX16-SX17. №РС-063
82 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/21/2024 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX18/SY7-SY8 в количестве 17 шт. | 12_Срубка свай_17_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX18/SY7-SY8. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY7-SY8. №РС-048
83 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/16/2024 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY5/SX14-SX15 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY5/SX14-SX15. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX14-SX15. №РС-061
84 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/16/2024 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY5/SX15-SX16 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY5/SX15-SX16. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX15-SX16. №РС-062
85 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/24/2024 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX13-SX13-1/SY4-SY5 в количестве 14 шт. | 12_Срубка свай_14_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX13-SX13-1/SY4-SY5. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX13-1-SY5-SY4. №РС-065
86 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/20/2024 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX13-SX13-1/SY3-SY4 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX13-SX13-1/SY3-SY4. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX13-1SY4-SY3. №РС-066
87 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/20/2024 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX13-SX13-1/SY2-SY3 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX13-SX13-1/SY2-SY3. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX13-1-SY3-SY2. №РС-067
88 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/19/2024 | 01/25/2024 | 01/25/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY5/SX13-SX14 в количестве 16 шт. | 12_Срубка свай_16_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY5/SX13-SX14. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX13-SX14. №РС-060
89 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/18/2023 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY12 - SY13/SX6-2 - SX18 в количестве 20 шт. | 12_Срубка свай_20_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY12 - SY13/SX6-2 - SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX6-2-SX8. №РС-038
90 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/13/2024 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX18/SY12-SY11 в количестве 9 шт. | 12_Срубка свай_9_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX18/SY12-SY11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY12-SY11. №РС-044
91 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/17/2024 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX17 - SX18/SY10 - SY11 в количестве 14 шт. | 12_Срубка свай_14_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX17 - SX18/SY10 - SY11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY11-SY10. №РС-055
92 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/17/2023 | 01/27/2024 | 01/27/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY14 - SY15/SX8 - SX11 в количестве 38 шт. | 12_Срубка свай_38_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY14 - SY15/SX8 - SX11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX8-SX11. №РС-030
93 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/19/2023 | 01/27/2024 | 01/27/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY14 - SY15/SX11 - SX13 в количестве 45 шт. | 12_Срубка свай_45_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY14 - SY15/SX11 - SX13. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX11-SX13. №РС-031
94 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/13/2024 | 01/27/2024 | 01/27/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX18/SY10-SY11 в количестве 17 шт. | 12_Срубка свай_17_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX18/SY10-SY11. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях sx18-SY10-SY11. №РС-045
95 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/14/2024 | 01/28/2024 | 01/28/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17 - SY16/SX18 в количестве 14 шт. | 12_Срубка свай_14_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17 - SY16/SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY17-SY16. №РС-026
96 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 12/07/2023 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | Цех оераски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX8-SX9 в количестве 33 шт. | 12_Срубка свай_33_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17-SY16/SX8-SX9. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX8-SX9. №РС-016
97 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/15/2024 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX18/SY15-SY16 в количестве 14 шт. | 12_Срубка свай_14_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SX18/SY15-SY16. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY16-SY15. №РС-028
98 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/28/2024 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX18/SY13 - SY14 в количестве 14 шт. | 12_Срубка свай_14_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SX18/SY13 - SY14. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY13-SY14. №РС-036
99 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/22/2024 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX18/SY5-SY6 в количестве 10 шт. | 12_Срубка свай_10_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX18/SY5-SY6. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY5-SY6. №РС-050
100 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/23/2024 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SY5/SX17-SX18 в количестве 18 шт. | 12_Срубка свай_18_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SY5/SX17-SX18. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX17-SX18. №РС-064
101 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/29/2024 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX18/SY9-SY10 в количестве 18 шт. | 12_Срубка свай_18_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX18/SY9-SY10. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY9-SY10. №РС-046
102 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 01/29/2024 | 02/06/2024 | 02/06/2024 | Кузовной цех. Срубка свай в осях SX17-SХ18/SY5-SY6 в количестве 13 шт. | 12_Срубка свай_13_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №9, 11, 11.1. | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в кузовном цехе в осях SX17-SХ18/SY5-SY6. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY6. №РС-059
103 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/23/2024 | 02/24/2024 | 02/24/2024 | Цех окраски кузовов. Армирование 1-й ступени фундаментов Фм1-2шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX6-1-SX8. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, ,20, 21. | Проволока вязальная Ø1.2, Документ о качестве №0135942; Арматура Ø10 А240, Документ о качестве №2316817; Арматура Ø12 А500С, Документ о качестве №2337033; Арматура Ø18 А500С, Сертификат качества №KZ 392-24; Арматура Ø20 А500С, Сертификат качества №KZ 446-24 | Отсутствуют | Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2 | Нет
104 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/25/2024 | 02/25/2024 | 02/25/2024 | Цех окраски кузовов. Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1-2шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX6-1-SX8. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, ,20, 21. | Нет сертификатов | Отсутствуют | Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устроство опалубки первой ступени в осях SY17/SX6-1-SX8. №С2-002
105 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | Цех окраски кузовов. Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1-2шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX6-1-SX8. Объём уложенного бетона - 30,78м3. | 9_Бетонирование_15,07_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, ,20, 21. | Бетонная смесь B25 W8 F200, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 27.02.24г. | Отсутствуют | Армирование 2-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устройства фундаментов первой ступени в осях SY17/SX6-1-SX8. №С4-002
106 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 02/28/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | Цех окраски кузовов. Армирование 1-й ступени фундаментов Фм1-5шт, Фм2-11шт в осях SY17/SX9-SX13. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, ,20, 21. | Проволока вязальная Ø1.2, Документ о качестве №0135942; Арматура Ø10 А240, Документ о качестве №2316817; Арматура Ø12 А500С, Документ о качестве №2337033; Арматура Ø18 А500С, Сертификат качества №KZ 392-24; Арматура Ø20 А500С, Сертификат качества №KZ 446-24 | Отсутствуют | Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2 | Нет
107 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/03/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Цех окраски кузовов. Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1-5шт, Фм2-11шт в осях SY17/SX9-SX13. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №13, ,20, 21. | Нет сертификатов | Отсутствуют | Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устроство опалубки первой ступени в осях SY17/SX9-SX13. №С2-001
108 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/04/2024 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | Цех окраски пластика. Армирование 1-й ступени фундаментов Фм1-2шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX3-SX5. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №12, ,20, 21. | Проволока вязальная Ø1.2, Документ о качестве №0135942; Арматура Ø10 А240, Документ о качестве №2316817; Арматура Ø12 А500С, Документ о качестве №2337033; Арматура Ø18 А500С, Сертификат качества №KZ 392-24; Арматура Ø20 А500С, Сертификат качества №KZ 446-24 | Отсутствуют | Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2 | Нет
109 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | Цех окраски пластика. Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1-2шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX3-SX5. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №12, ,20, 21. | Нет сертификатов | Отсутствуют | Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устроство опалубки первой ступени в осях SY17/SX3-SX5, SY17/SX5-SX6. №С2-003
110 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/15/2024 | 03/15/2024 | 03/15/2024 | Цех окраски пластика. Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1-2шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX3-SX5. Объём уложенного бетона - 17,28м3. | 9_Бетонирование_17,28_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №12, ,20, 21. | Бетонная смесь B25 W8 F200, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 15.03.24г. | Отсутствуют | Армирование 2-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устройства фундаментов первой ступени в осях SY17/SX3-SX5, SY17/SX5-SX6. №С4-003
111 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/15/2024 | 03/16/2024 | 03/16/2024 | Цех окраски кузовов. Армирование 1-й ступени фундаментов Фм1-4шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX13-1-SX18. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №14, ,20, 21. | Проволока вязальная Ø1.2, Документ о качестве №0135942; Арматура Ø10 А240, Документ о качестве №2316817; Арматура Ø12 А500С, Документ о качестве №2337033; Арматура Ø18 А500С, Сертификат качества №KZ 392-24; Арматура Ø20 А500С, Сертификат качества №KZ 446-24 | Отсутствуют | Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2 | Нет
112 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/16/2024 | 03/16/2024 | 03/16/2024 | Цех окраски кузовов. Монтаж опалубки 1-й ступени фундаментов Фм1-4шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX13-1-SX18. |  | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №14, ,20, 21. | Нет сертификатов | Отсутствуют | Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устроство опалубки первой ступени в осях SX13-1-SX14/SX17, SX14-SX15/SX17, SX15-SX16/SY17, SX16-SX17/SY17, SX17-SX18/SY17. №С2-007
113 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | Цех окраски кузовов. Бетонирование 1-й ступени фундаментов Фм1-4шт, Фм2-6шт в осях SY17/SX13-1-SX18. Объём уложенного бетона - 20,80м3. | 9_Бетонирование_20,80_м3 | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №14, ,20, 21. | Бетонная смесь B25 W8 F200, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 18.03.24г. | Отсутствуют | Армирование 2-й ступени фундаментов Фм1, Фм2. | Нет | Исполнительная схема устройства фундаментов первой ступени в осях SX13-1-SX14/SX17, SX14-SX15/SX17, SX15-SX16/SY17, SX16-SX17/SY17, SX17-SX18/SY17. №С4-007
114 | г. Костанай | «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода. | 11/17/2023 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY16-SY17/SX6-SX8 в количестве 41 шт. | 12_Срубка свай_41_шт | Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1 | Не применялись | Отсутствуют | Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY16-SY17/SX6-SX8. | Нет | Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX6-SX7. №РС-014; Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX6-1-SX8. №РС-014/1

## информация
г. Костанай | Unnamed: 1
«Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода.
Мы, нижеподписавшиеся
представителя подрядчика (генподрядчика):
Небесюк Д.Д.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора Заказчика:
Эксперт технического надзора ТОО «Advanced Controls & Project Management» Акбисенов Ж.Ж
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией):
Эксперт авторского надзора Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана» Айдаров М.А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
ТОО «ЦентрПромСтрой» Мастер ДСУ - Тюгаев Ю.П.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
произвела осмотр работ, выполненных: ТОО «ЦентрПромСтрой»
(наименование подрядчика (генподрядчика))
Представитель
подрядчика (генподрядчика) | Небесюк Д.Д.
(подпись, расшифровка подписи)
Представитель
Технического надзора Заказчика | Петров А.М.
(подпись, расшифровка подписи)
Представитель авторского надзора | Симонова В.Е.
(подпись, расшифровка подписи)
Дополнительные участники: | Макаров В.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

## исп._схемы
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX1-SX2. SX1-SY17-SY16. №РС-001 | №РС-001 | Unnamed: 2
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX2-SX3. №РС-002 | №РС-002 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX3-SX4. №РС-003 | №РС-003 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX4-SX5. №РС-004 | №РС-004 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SX5-SX6. №РС-005 | №РС-005 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY15-SY16. №РС-006 | №РС-006 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY14-SY15. №РС-007 | №РС-007 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY13-SY14. №РС-008 | №РС-008 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX1-SY12-SY13. №РС-009 | №РС-009 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX2-SX3-1. №РС-010 | №РС-010 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SX13-SX4-SX5-1. №РС-011 | №РС-011 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX2-SY14-SY16. №РС-012 | №РС-012 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX3-SX5-SY14-SY16. №РС-013 | №РС-013 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX6-SX7. №РС-014 | №РС-014 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX6-1-SX8. №РС-014/1 | №РС-014/1 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX7-SX8. №РС-015 | №РС-015 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX8-SX9. №РС-016 | №РС-016 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX9-SX10. №РС-017 | №РС-017 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX9-SX11. №РС-017/1 | №РС-017/1 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX10-SX11. №РС-018 | №РС-018 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX11-SX12. №РС-019 | №РС-019 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX12-SX13. №РС-020 | №РС-020 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX12-SX14. №РС-020/1 | №РС-020/1 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX13-SX14. №РС-021 | №РС-021 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX14-SX15. №РС-022 | №РС-022 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY16-SX12-SX14. №РС-022/1 | №РС-022/1 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX15-SX16. №РС-023 | №РС-023 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX16-SX17. №РС-024 | №РС-024 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX17-SX18. №РС-025 | №РС-025 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY17-SY16. №РС-026 | №РС-026 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY15-SY16. №РС-027 | №РС-027 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY16-SY15. №РС-028 | №РС-028 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY14-SY15. №РС-029 | №РС-029 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX8-SX11. №РС-030 | №РС-030 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX11-SX13. №РС-031 | №РС-031 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX13-SX15. №РС-032 | №РС-032 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY14-SY15-SX15-SX17. №РС-033 | №РС-033 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY14-SY15. №РС-034 | №РС-034 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY1-SY14. №РС-035 | №РС-035 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY13-SY14. №РС-036 | №РС-036 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY12-SY13. №РС-037 | №РС-037 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX6-2-SX8. №РС-038 | №РС-038 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX9-SX11. №РС-039 | №РС-039 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX11-SX12. №РС-040 | №РС-040 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX13-SX13-1. №РС-041 | №РС-041 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX14-SX15. №РС-042 | №РС-042 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY12-SY13-SX16-SX18. №РС-043 | №РС-043 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY12-SY11. №РС-044 | №РС-044 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях sx18-SY10-SY11. №РС-045 | №РС-045 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY9-SY10. №РС-046 | №РС-046 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY8-SY9. №РС-047 | №РС-047 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY7-SY8. №РС-048 | №РС-048 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY6-SY7. №РС-049 | №РС-049 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX18-SY5-SY6. №РС-050 | №РС-050 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX15-SY11-SY10. №РС-051 | №РС-051 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX15-SY9-SY8. №РС-052 | №РС-052 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX15-SY6-SY7-1. №РС-053 | №РС-053 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX16-SY11-SY6. №РС-054 | №РС-054 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY11-SY10. №РС-055 | №РС-055 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY8-SY10. №РС-056 | №РС-056 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY8. №РС-057 | №РС-057 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY7-SY7-1. №РС-058 | №РС-058 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX17-SY6. №РС-059 | №РС-059 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX13-SX14. №РС-060 | №РС-060 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX14-SX15. №РС-061 | №РС-061 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX15-SX16. №РС-062 | №РС-062 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX16-SX17. №РС-063 | №РС-063 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY5-SX17-SX18. №РС-064 | №РС-064 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX13-1-SY5-SY4. №РС-065 | №РС-065 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX13-1SY4-SY3. №РС-066 | №РС-066 | Сваи
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX13-SX13-1-SY3-SY2. №РС-067 | №РС-067 | Сваи
Исполнительная схема подготовки основания в осях SY15/SX7-SX12. №Е1-001 | №Е1-001 | Руч.дор.
Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX9-SX10, SY17/SX10-SX11, SY17/SX12-SX13 | №Е1-002 | Руч.дор.
Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX13-1SX14, SY17/SX14-SX15, SY17/SX17-SX18 | №Е1-003 | Руч.дор.
Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX15-SX16, SY17/SX17-SX18. №СА-001 | №СА-001 | Руч.дор.
Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17/SX11-SX17, SY17/SX18. №СА-002 | №СА-002 | Руч.дор.
Исполнительная схема подготовки основания в осях SY17-SY14/SX18. №СА-003 | №СА-003 | Руч.дор.

## реестр_ид
АОСР № 12 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY15 - SY16/ SX6 - SX6-1 в количестве 9 шт. | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY15-SY16. №РС-027
АОСР № 13 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX6 - SX6-1/SY12 - SY13 в количестве 9 шт.
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY12-SY13. №РС-037
АОСР № 14 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX6 - SX 6-1/ SY13 - SY14 в количестве 9 шт.
Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY1-SY14. №РС-035
АОСР № 15 | Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX7-SX8 в количестве 21 шт.
Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX7-SX8. №РС-015

## согласования
Письмо о согласовании отклонений от РД и выполнении СМР
Письмо про лето и лес
Письмо про речку
Письмо про облака