## АОСР
СН РК 1.03-00-2022 Приложение Д (обязательное)
АКТ № |  |  | 11
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
г. Костанай |  |  |  |  | 01.01.2026
«Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода.
(Наименование и место расположение объекта)
Мы, нижеподписавшиеся:
представителя подрядчика (генподрядчика):
Небесюк Д.Д.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора Заказчика:
Эксперт технического надзора ТОО «Advanced Controls & Project Management» Акбисенов Ж.Ж
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией):
Эксперт авторского надзора Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана» Айдаров М.А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
ТОО «ЦентрПромСтрой» Мастер ДСУ - Тюгаев Ю.П.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
произвела осмотр работ, выполненных: ТОО «ЦентрПромСтрой»
(наименование подрядчика (генподрядчика)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY12 - SY13/SX16 - SX18 в количестве 28 шт.
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной - сметной документации:
Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1.
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)
3. При выполнении работ применены:
Щебень фр. 20-40 - Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. Щебень фр. 10-20 - Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647. Щебень фр. 5-10 - Сертификат соответствия №KZ/3910317.01.01.00647.
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы,
подтверждающие качество и сертификаты о происхождении товара формы СТ-KZ и индустриальные сертификаты)
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации:
Отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)
5. Даты: | начало работ | 19.01.2024
| окончание работ | 29.01.2024
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу).
Ручная дорабокта грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY12 - SY13/SX16 - SX18.
(наименование последующих работ и конструкций)
Представитель
подрядчика (генподрядчика) |  |  |  |  | Небесюк Д.Д.
(подпись, расшифровка подписи)
Представитель
Технического надзора Заказчика |  |  |  |  | Петров А.М.
(подпись, расшифровка подписи)
Представитель авторского надзора |  |  |  |  | Симонова В.Е.
(подпись, расшифровка подписи)
Дополнительные участники: |  |  |  |  | Макаров В.Е.
(подпись, расшифровка подписи)